## Hoja1
PROPUESTA DE CRONOGRAMA DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE REGISTRO DE SO, FR, FRS Y AC
N° | MESES |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE
| ACTIVIDADES/SEMANAS | SEMANAS / RESPONSABLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Identificación de la tecnología a utilizar para del desarrollo del Frontend, Backend del sistema de registro de SO, FR, FRS y AC. | Karen Palacios | bar: 1
2 | Instalación y configuracion del entorno de desarrollo. | Karen Palacios | bar: 1
3 | DESARROLLO FRONTEND (REACT) | Karen Palacios | bar: 1 to 4
3.1 | Instalación y configuración de la plantilla para crear las interfaces de usuario | Karen Palacios | bar: 2
3.2 | MODULO DE REGISTRO DE SUJETO OBLIGADO | Karen Palacios | bar: 2 to 1
3.2.1 | Ingresar al sistema (Login) | Karen Palacios | bar: 3
3.2.2 | Registrarse por primera vez (Registrarse) | Karen Palacios | bar: 3
3.2.3 | Recuperar datos de acceso al sistema (¿Has olvidado la contraseña? | Karen Palacios | bar: 4
3.2.4 | Cambiar contraseña | Karen Palacios | bar: 4
3.2.5 | Listar requisitos para el registro del sujeto obligado | Karen Palacios | bar: 4
3.2.6 | Ingresar datos del sujeto obligado | Karen Palacios | bar: 1
3.2.7 | Cargar documentos de respaldo requeridos para el registro del sujeto obligado | Karen Palacios | bar: 1
3.2.8 | Confirmar información ingresada para el registro del sujeto obligado | Karen Palacios | bar: 1
3.2.9 | Imprimir comprobante de solicitud de registro del sujeto obligado | Karen Palacios | bar: 1
3.3 | MODULO DE REGISTRO DE FUNCIONARIO RESPONSABLE | Karen Palacios | bar: 2 to 3
3.3.1 | Lista de requisitos para el registro del funcionario responsable y miembros de la unidad de cumplimiento | Karen Palacios | bar: 2
3.3.2 | Ingresar datos del funcionario responsable | Karen Palacios | bar: 2
3.3.3 | Cargar documentos de respaldo requeridos para el registro del funcionario responsable | Karen Palacios | bar: 3
3.3.4 | Confirmar información ingresada para el registro del funcionario responsable | Karen Palacios | bar: 3
3.3.5 | Imprimir comprobante de solicitud de registro del funcionario responsable | Karen Palacios | bar: 3
3.4 | MODULO DE REGISTRO DE FUNCIONARIO RESPONSABLE SUPLENTE/ANALISTA(S) DE CUMPLIMIENTO | Karen Palacios | bar: 3
3.4.1 | Ingresar datos del funcionario responsable suplente/analista(s) de cumplimiento | Karen Palacios | bar: 3
3.4.2 | Cargar documentos de respaldo requeridos para el registro del funcionario responsable suplente/analista(s) de cumplimiento | Karen Palacios | bar: 3
3.4.3 | Confirmar información ingresada para el registro del funcionario responsable suplente /analista(s) de cumplimiento | Karen Palacios | bar: 3
3.4.4 | Imprimir comprobante de solicitud de registro del funcionario responsable suplente /analista(s) de cumplimiento | Karen Palacios | bar: 3
3.5 | MODULO PANTALLA PRINCIPAL | Karen Palacios | bar: 4
3.5.1 | Mis Solicitudes | Karen Palacios | bar: 4
3.5.1.1 | Adjuntar certificados de registro firmados | Karen Palacios | bar: 4
3.5.3 | Certificados | Karen Palacios | bar: 4
3.5.4 | Ayuda | Karen Palacios | bar: 4
3.5.5 | Observaciones sujeto obligado | Karen Palacios | bar: 4
3.5.6 | Observaciones funcionario responsable | Karen Palacios | bar: 4
3.5.7 | Observaciones funcionario responsable suplente | Karen Palacios | bar: 4
3.5.8 | Observaciones analista(s) de cumplimiento | Karen Palacios | bar: 4
3.6 | MODULO GESTIONAR SUJETO OBLIGADO | Karen Palacios | bar: 4 to 1
3.6.1 | Pantalla principal sujeto obligado | Karen Palacios | bar: 4
3.6.2 | Modificar sujeto obligado | Karen Palacios | bar: 1
3.6.2.1 | Modificar datos del sujeto obligado | Karen Palacios | bar: 1
3.6.2.2 | Adicionar nuevo representante legal | Karen Palacios | bar: 1
3.6.2.3 | Modificar representante legal | Karen Palacios | bar: 1
3.6.2.4 | Adjuntar documento de resplado del representante legal | Karen Palacios | bar: 1
3.6.2.5 | Confirmar información modificada del sujeto obligado | Karen Palacios | bar: 1
3.6.3 | Renovar registro del sujeto obligado | Karen Palacios | bar: 1
3.6.3.1 | Ingresar datos de renovación de registro del sujeto obligado | Karen Palacios | bar: 1
3.6.3.2 | Confirmar información ingresada para la renovación del registro del sujeto obligado | Karen Palacios | bar: 1
3.6.3.3 | Imprimir comprobante de solicitud de renovación de registro del sujeto obligado | Karen Palacios | bar: 1
3.6.4 | Dar de baja al sujeto obligado | bar: 1
3.6.4.1 | Solicitar baja definitiva del sujeto obligado | Karen Palacios | bar: 1
3.6.4.2 | Adjuntar documentos de resplado para la solicitud de baja del sujeto obligado | Karen Palacios | bar: 1
3.7 | MODULO GESTIONAR UNIDAD DE CUMPLIMIENTO | Karen Palacios | bar: 2 to 3
3.7.1 | Pantalla principal unidad de cumplimiento | Karen Palacios | bar: 2
3.7.2 | Modificar funcionario responsable | Karen Palacios | bar: 2
3.7.2.1 | Modificar datos del funcionario responsable | Karen Palacios | bar: 2
3.7.2.2 | Confirmar información modificada del funcionario responsable | Karen Palacios | bar: 2
3.7.3 | Cambio de funcionario responsable | Karen Palacios | bar: 2
3.7.3.1 | Ingresar datos del nuevo funcionario responsable | Karen Palacios | bar: 2
3.7.3.2 | Cargar documentos de respaldo requeridos para el registro del nuevo funcionario responsable | Karen Palacios | bar: 2
3.7.3.3 | Confirmar información ingresada para el registro del nuevo funcionario responsable | Karen Palacios | bar: 2
3.7.3.4 | Imprimir comprobante de solicitud de registro del nuevo funcionario responsable | Karen Palacios | bar: 2
3.7.4 | Habilitación del funcionario responsable suplente | Karen Palacios | bar: 2
3.7.5 | Reemplazo temporal del funcionario responsable | Karen Palacios | bar: 2
3.7.6 | Renovar registro del funcionario responsable | Karen Palacios | bar: 2
3.7.6.1 | Ingresar datos de renovación de registro del funcionario responsable | Karen Palacios | bar: 2
3.7.6.2 | Renovar documentos de respaldo | Karen Palacios | bar: 2
3.7.6.3 | Confirmar información ingresada para la renovación del registro del funcionario responsable | Karen Palacios | bar: 2
3.7.6.4 | Imprimir comprobante de solicitud de renovación de registro del funcionario responsable | Karen Palacios | bar: 2
3.7.7 | Modificar funcionario responsable suplente/analista(s) de cumplimiento | Karen Palacios | bar: 2
3.7.7.1 | Modificar datos del funcionario responsable suplente/analista(s) de cumplimiento | Karen Palacios | bar: 2
3.7.7.2 | Confirmar información modificada del funcionario responsable suplente/analista(s) de cumplimiento | Karen Palacios | bar: 2
3.7.8 | Renovar registro del funcionario responsable suplente/analista(s) de cumplimiento | Karen Palacios | bar: 2
3.7.8.1 | Ingresar datos de renovación de registro del funcionario responsable suplente/analista(s) de cumplimiento | Karen Palacios | bar: 2
3.7.8.2 | Renovar documentos de respaldo | Karen Palacios | bar: 2
3.7.8.3 | Confirmar información ingresada para la renovación del registro del funcionario responsable suplente/analista(s) de cumplimiento | Karen Palacios | bar: 2
3.7.8.4 | Imprimir comprobante de solicitud de renovación de registro del funcionario responsable suplente/analista(s) de cumplimiento | Karen Palacios | bar: 2
3.7.9 | Dar de baja al funcionario responsable suplente/analista(s) de cumplimiento | Karen Palacios | bar: 3
3.7.9.1 | Solicitar baja del funcionario responsable suplente/analista(s) de cumplimiento | Karen Palacios | bar: 3
3.7.9.2 | Adjuntar documentos de resplado para la solicitud de baja del funcionario responsable suplente/analista(s) de cumplimiento | Karen Palacios | bar: 3
3.7.10 | Ver detalle del funcionario responsable | Karen Palacios | bar: 3
3.7.11 | Ver detalle del funcionario responsable suplente/analista(s) de cumplimiento | Karen Palacios | bar: 3
3.8 | MODULOS (UIF): LEGAL | bar: 3
3.8.1 | Mostrar y validar registros pendientes | bar: 3
3.8.2 | Mostrar y validar renovaciones pendientes | bar: 3
3.8.3 | Mostrar y validar bajas pendientes | bar: 3
3.8.4 | Mostrar y validar registros observados | bar: 3
3.8.5 | Mostrar y validar renovaciones observadas | bar: 3
3.8.6 | Mostrar y validar bajas observadas | bar: 3
3.8.7 | Mostrar y verificar registros aprobados y en espera de certificados firmados | bar: 3
3.8.8 | Mostrar y verificar renovaciones aprobadas y en espera de certificados firmados | bar: 3
3.8.9 | Mostrar y verificar bajas aprobadas y en espera de certificados firmados | bar: 3
3.8.10 | Listar registros concluidos (con certificados firmados) | bar: 3
3.8.11 | Listar renovaciones concluidas (con certificados firmados) | bar: 3
3.8.12 | Listar bajas concluidas (con certificados firmados) | bar: 3
3.8.13 | Reportes | bar: 4
3.8.13.1 | Listar solicitudes de sujetos obligados | bar: 4
3.8.13.2 | Sujetos obligados | bar: 4
3.8.13.3 | Unidad de cumplimiento | bar: 4
3.9 | MODULOS (UIF): ADMINISTRADOR DEL SISTEMA | bar: 4
3.9.1 | Gestionar rol | bar: 4
3.9.1.1 | Adicionar nuevo rol | bar: 4
3.9.1.2 | Modificar rol | bar: 4
3.9.2 | Gestionar usuario | bar: 4
3.9.2.1 | Adicionar nuevo usuario | bar: 4
3.9.2.2 | Modificar usuario | bar: 4
3.9.3 | Gestionar sector | bar: 4
3.9.3.1 | Adicionar nuevo sector | bar: 4
3.9.3.2 | Modificar sector | bar: 4
3.9.4 | Gestionar requisito-sector | bar: 4
3.9.4.1 | Adicionar nuevo requisito | bar: 4
3.9.4.2 | Modificar requisito | bar: 4
3.10 | MODULOS ACTOR: ESTRATÉGICO | bar: 4
3.10.1 | Enviar correos a sujetos obligados | bar: 4
3.10.2 | Mostrar correos electrónicos enviados | bar: 4
3.10.3 | Ver detalle de correo eletrónico seleccionado | bar: 4
3.10.4 | Listar modificaciones realizadas | bar: 4
3.10.5 | Verificar modificaciones realizadas | bar: 4
3.10.6 | Listar modificaciones observadas | bar: 4
4 | DESARROLLO BACKEND (SPRING) | bar: 2 to 4
4.1 | MODULO DE REGISTRO DE SUJETO OBLIGADO | bar: 2 to 4
4.1.1 | Desarrollar el método de envío de correo electrónico de confirmación de solitud de registro de sujeto obligado | bar: 2
4.1.2 | Desarrollar modelos, repositorios, servicios y controladores: Modulos, Roles, RolModulo, Usuarios | bar: 3
4.1.3 | Desarrollar la autenticación de usuarios del sistema | bar: 4 to 1
4.1.4 | Implementación de la librería del servicio web de impuestos nacionales para la validación del NIT del sujeto obligado | bar: 1
4.1.5 | Desarrollar modelos, repositorios, servicios y controladores: Requisitos, Sector, RequisitoSector, Subsector | bar: 1
4.1.6 | Desarrollar modelos, repositorios, servicios y controladores: RegistroInicial, SujetoObligado, Direccion, DireccionUbicacionGeografica, CelularSujetoObligado, TelefonoSujetoObligado, NotariaSujetoObligado, DocumentosRespaldoSO | bar: 2 to 3
4.1.7 | Desarrollar modelos, repositorios, servicios y controladores: Estados, SolicitudSO, SeguimientoSolicitudSO | bar: 4
4.1.8 | Desarrollar clases y métodos generales que validen los datos ingresados por el usuario y que consuman los diferentes controladores y métodos mencionados en los puntos anteriores, para el registro de un nuevo sujeto obligado | bar: 4 to 1
4.2 | MODULO DE REGISTRO DE FUNCIONARIO RESPONSABLE | bar: 2
4.2.1 | Desarrollar modelos, repositorios, servicios y controladores: Persona, CelularPersona, InternoPersona, DireccionPersona, CorreoElectronicoPersona | bar: 2
4.2.2 | Desarrollar modelos, repositorios, servicios y controladores: RepresentanteLegal, FuncionarioUIF, UnidadDeCumplimiento, RelacionUC | bar: 2
4.2.3 | Desarrollar modelos, repositorios, servicios y controladores: SolicitudMUC, SeguimientoSolicitudMUC, DocumentosRespaldoMUC | bar: 2
4.2.4 | Desarrollar clases y métodos generales que validen los datos ingresados por el usuario y que consuman los diferentes controladores mencionados en los puntos anteriores (del 4.2.1 al 4.2.3), para el registro de un funcionario responsable | bar: 2
4.3 | MODULO DE REGISTRO DE FUNCIONARIO RESPONSABLE SUPLENTE/ANALISTA(S) DE CUMPLIMIENTO | bar: 2
4.3.1 | Desarrollar clases y métodos generales que validen los datos ingresados por el usuario y que consuman los diferentes controladores mencionados en los puntos anteriores (del 4.2.1 al 4.2.3), para el registro de un funcionario responsable suplente/analista(s) de cumplimiento | bar: 2
4.4 | MODULO PANTALLA PRINCIPAL | bar: 2
4.4.1 | Desarrollar modelos, repositorios, servicios y controladores: CertificadoSujetoObligado, CertificadoSOFirmado, CertificadoMUC, CertificadoMUCFirmado | bar: 2
4.4.2 | Desarrollar clases y métodos generales que validen los datos ingresados por el usuario y que consuman los diferentes controladores y métodos mensionados en el punto anterior, para el envio de solicitudes por parte del sujeto obligado, reporte de certificados, tanto de registros, renovaciones y bajas | bar: 2
4.5 | MODULO GESTIONAR SUJETO OBLIGADO | bar: 2
4.5.1 | Desarrollar clases y métodos para modificar un sujeto obligado | bar: 2
4.5.2 | Desarrollar clases y métodos para renovar un registro de sujeto obligado | bar: 2
4.6 | MODULO GESTIONAR UNIDAD DE CUMPLIMIENTO | bar: 3
4.6.1 | Desarrollar clases y métodos para modificar un funcionario responsable | bar: 3
4.6.2 | Desarrollar modelos, repositorios, servicios y controladores: DesvinculacionUC, ReemplazoTemporal | bar: 3
4.6.3 | Desarrollar clases y métodos para realizar el cambio de un funcionario responsable | bar: 3
4.6.4 | Desarrollar clases y métodos para consumir los controladores del punto 4.6.2, y realizar la habilitación de un funcionario responsable suplente | bar: 3
4.6.5 | Desarrollar clases y métodos para consumir los controladores del punto 4.6.2, y realizar el reemplazo temporal de un funcionario responsable | bar: 3
4.6.6 | Desarrollar clases y métodos para renovar el registro de un funcionario responsable | bar: 3
4.6.7 | Desarrollar clases y métodos para modificar un funcionario responsable suplente/analista(s) de cumplimiento | bar: 3
4.6.8 | Desarrollar clases y métodos para renovar un registro de un funcionario responsable suplente/analista(s) de cumplimiento | bar: 3
4.6.9 | Desarrollar clases y métodos para dar de baja a un funcionario responsable suplente/analista(s) de cumplimiento | bar: 3
4.6.10 | Desarrollar clases y métodos para ver el detalle de un funcionario responsable | bar: 3
4.6.11 | Desarrollar clases y métodos para ver el detalle de un funcionario responsable suplente/analista(s) de cumplimiento | bar: 3
4.7 | MODULOS (UIF) AREA LEGAL | bar: 4
4.7.1 | Implementación de la librería del servicio web del SEGIP para la validación del CI del representante legal de un sujeto obligado | bar: 4
4.7.2 | Implementación de la librería del servicio web de impuestos nacionales para la validación del NIT del sujeto obligado | bar: 4
4.7.3 | Implementación de la librería del servicio web de FUNDEMPRESA para el certificado de registro del sujeto obligado en esta institución | bar: 4
4.7.4 | Desarrollar clases y métodos para validar los registros, renovaciones y bajas pendientes | bar: 4
4.7.5 | Desarrollar clases y métodos para validar los registros observados, renovaciones y bajas observadas | bar: 4
4.7.6 | Desarrollar clases y métodos para verificar los registros aprobados, renovaciones y bajas aprobadas y en espera de certificados firmados | bar: 4
4.7.7 | Desarrollar clases y métodos para mostrar los registros concluidos, renovaciones y bajas concluidas (con certificados firmados) | bar: 4
4.8 | MODULOS ADMINISTRADOR DEL SISTEMA (UIF) | bar: 4
4.8.1 | Desarrollar clases y métodos para gestionar los roles de los usuarios del sistema | bar: 4
4.8.2 | Desarrollar clases y métodos para gestionar los diferentes usuarios del sistema | bar: 4
4.8.3 | Desarrollar clases y métodos para gestionar los sectores requeridos para el registro de los sujetos obligados | bar: 4
4.8.4 | Desarrollar clases y métodos para gestionar los requisitos (documentación a presentar) por sector para el registro de los sujetos obligados | bar: 4
4.9 | MODULO (ARCHIVO UIF) - REMISION A CORREOS | bar: 4
4.9.1 | Desarrollar clases y métodos para enviar correos a sujetos obligados | bar: 4
4.9.2 | Desarrollar clases y métodos para mostrar los dierentes correos electrónicos enviados a los sujetos obligados | bar: 4
4.9.3 | Desarrollar método para ver el detalle de un determinado correo eletrónico seleccionado | bar: 4
4.9.4 | Desarrollar clases y métodos para listar las modificaciones realizadas por el sujeto obligado | bar: 4
4.9.5 | Desarrollar clases y métodos para verificar las modificaciones realizadas por el sujeto obligado | bar: 4
4.9.6 | Desarrollar clases y métodos para listar las modificaciones realizadas por el sujeto obligado y que fueron observadas por el actor estratégico | bar: 4
4.10 | Desarrollar reportes según requimientos de los usuarios finales | bar: 4
5 | PRUEBAS | bar: 4
6 | CAPACITACION GENERAL A LOS SUJETOS OBLIGADOS Y PERSONAL DE LA UIF | bar: 1 to 2
7 | IMPLEMENTACION | bar: 3 to 4