## Hoja1
N° | MESES |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE
| ACTIVIDADES | SEMANAS / RESPONSABLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Identificación de la tecnología a utilizar para del desarrollo del Frontend, Backend del sistema de registro de SO, FR, FRS y AC. | Karen Palacios | bar: ENERO 1
2 | Instalación y configuracion del entorno de desarrollo. | Karen Palacios | bar: ENERO 2
3 | DESARROLLO FRONTEND | Karen Palacios | bar: ENERO 3 to MARZO 4
3.1 | Instalación y configuración de la plantilla para crear las interfaces de usuario | Karen Palacios | bar: ENERO 3
3.2 | MODULO DE REGISTRO DE SUJETO OBLIGADO | Karen Palacios | bar: ENERO 3 to FEBRERO 1
3.2.1 | Ingreso al sistema (Login) | Karen Palacios | bar: ENERO 3
3.2.2 | Registrarse por primera vez (Registrarse) | Karen Palacios | bar: ENERO 3
3.2.3 | Recuperar datos de acceso al sistema (¿Has olvidado la contraseña? | Karen Palacios | bar: ENERO 4
3.2.4 | Cambiar contraseña | Karen Palacios | bar: ENERO 4
3.2.5 | Lista de requisitos para el registro del sujeto obligado | Karen Palacios | bar: ENERO 4
3.2.6 | Ingresar datos del sujeto obligado | Karen Palacios | bar: FEBRERO 1
3.2.7 | Cargar documentos de respaldo requeridos para el registro del sujeto obligado | Karen Palacios | bar: FEBRERO 1
3.2.8 | Confirmar información ingresada para el registro del sujeto obligado | Karen Palacios | bar: FEBRERO 1
3.2.9 | Imprimir comprobante de solicitud de registro del sujeto obligado | Karen Palacios | bar: FEBRERO 1
3.3 | MODULO DE REGISTRO DE FUNCIONARIO RESPONSABLE | Karen Palacios | bar: FEBRERO 2 to FEBRERO 3
3.3.1 | Lista de requisitos para el registro del funcionario responsable y miembros de la unidad de cumplimiento | Karen Palacios | bar: FEBRERO 2
3.3.2 | Ingresar datos del funcionario responsable | Karen Palacios | bar: FEBRERO 2
3.3.3 | Cargar documentos de respaldo requeridos para el registro del funcionario responsable | Karen Palacios | bar: FEBRERO 3
3.3.4 | Confirmar información ingresada para el registro del funcionario responsable | Karen Palacios | bar: FEBRERO 3
3.3.5 | Imprimir comprobante de solicitud de registro del funcionario responsable | Karen Palacios | bar: FEBRERO 3
3.4 | MODULO DE REGISTRO DE FUNCIONARIO RESPONSABLE SUPLENTE/ANALISTA(S) DE CUMPLIMIENTO | Karen Palacios | bar: FEBRERO 4 to MARZO 1
3.4.1 | Ingresar datos del funcionario responsable suplente/ analista(s) de cumplimiento | Karen Palacios | bar: FEBRERO 4
3.4.2 | Cargar documentos de respaldo requeridos para el registro del funcionario responsable suplente/analista(s) de cumplimiento | Karen Palacios | bar: FEBRERO 4
3.4.3 | Confirmar información ingresada para el registro del funcionario responsable suplente /analista(s) de cumplimiento | Karen Palacios | bar: MARZO 1
3.4.4 | Imprimir comprobante de solicitud de registro del funcionario responsable suplente /analista(s) de cumplimiento | Karen Palacios | bar: MARZO 1
3.5 | MODULO MENU PRINCIPAL | Karen Palacios | bar: MARZO 1 to MARZO 2
3.5.1 | Mis Solicitudes | Karen Palacios | bar: MARZO 1
3.5.1.1 | Adjuntar certificados de registro firmados | Karen Palacios | bar: MARZO 1
3.5.3 | Certificados | Karen Palacios | bar: MARZO 2
3.5.4 | Ayuda | Karen Palacios | bar: MARZO 2
3.5.5 | Observaciones sujeto obligado | Karen Palacios | bar: MARZO 2
3.5.6 | Observaciones funcionario responsable | Karen Palacios | bar: MARZO 2
3.5.7 | Observaciones funcionario responsable suplente | Karen Palacios | bar: MARZO 2
3.5.8 | Observaciones analista(s) de cumplimiento | Karen Palacios | bar: MARZO 2
3.6 | MODULO GESTIONAR SUJETO OBLIGADO | Karen Palacios | bar: MARZO 2 to MARZO 3
3.6.1 | Pantalla principal sujeto obligado | Karen Palacios | bar: MARZO 2
3.6.2 | Modificar sujeto obligado | Karen Palacios | bar: MARZO 3
3.6.2.1 | Modificar datos del sujeto obligado | Karen Palacios | bar: MARZO 3
3.6.2.2 | Adicionar nuevo representante legal | Karen Palacios | bar: MARZO 3
3.6.2.3 | Modificar representante legal | Karen Palacios | bar: MARZO 3
3.6.2.4 | Adjuntar documento de resplado del representante legal | Karen Palacios | bar: MARZO 3
3.6.2.5 | Confirmar información modificada del sujeto obligado | Karen Palacios | bar: MARZO 3
3.6.3 | Renovar registro del sujeto obligado | Karen Palacios | bar: MARZO 3
3.6.3.1 | Ingresar datos de renovación de registro del sujeto obligado | Karen Palacios | bar: MARZO 3
3.6.3.2 | Confirmar información ingresada para la renovación del registro del sujeto obligado | Karen Palacios | bar: MARZO 3
3.6.3.3 | Imprimir comprobante de solicitud de renovación de registro del sujeto obligado | Karen Palacios | bar: MARZO 3
3.6.3.4 | Solicitar baja definitiva del sujeto obligado | Karen Palacios | bar: MARZO 3
3.6.3.5 | Adjuntar documentos de resplado para la solicitud de baja del sujeto obligado | Karen Palacios | bar: MARZO 3
3.7 | MODULO GESTIONAR UNIDAD DE CUMPLIMIENTO | Karen Palacios | bar: MARZO 3 to MARZO 4
3.7.1 | Pantalla principal unidad de cumplimiento | Karen Palacios | bar: MARZO 3
3.7.2 | Modificar funcionario responsable | Karen Palacios | bar: MARZO 4
3.7.2.1 | Modificar datos del funcionario responsable | Karen Palacios | bar: MARZO 4
3.7.2.2 | Confirmar información modificada del funcionario responsable | Karen Palacios | bar: MARZO 4
3.7.3 | Cambio de funcionario responsable | Karen Palacios | bar: MARZO 4
3.7.3.1 | Ingresar datos del nuevo funcionario responsable | Karen Palacios | bar: MARZO 4
3.7.3.2 | Cargar documentos de respaldo requeridos para el registro del nuevo funcionario responsable | Karen Palacios | bar: MARZO 4
3.7.3.3 | Confirmar información ingresada para el registro del nuevo funcionario responsable | Karen Palacios | bar: MARZO 4
3.7.3.4 | Imprimir comprobante de solicitud de registro del nuevo funcionario responsable | Karen Palacios | bar: MARZO 4
3.7.4 | Habilitación del funcionario responsable suplente | Karen Palacios | bar: MARZO 4
3.7.5 | Reemplazo temporal del funcionario responsable | Karen Palacios | bar: MARZO 4
3.7.6 | Renovar registro del funcionario responsable | Karen Palacios | bar: MARZO 4
3.7.6.1 | Ingresar datos de renovación de registro del funcionario responsable | Karen Palacios | bar: MARZO 4
3.7.6.2 | Renovar documentos de respaldo | Karen Palacios | bar: MARZO 4
3.7.6.3 | Confirmar información ingresada para la renovación del registro del funcionario responsable | Karen Palacios | bar: MARZO 4
3.7.6.4 | Imprimir comprobante de solicitud de renovación de registro del funcionario responsable | Karen Palacios | bar: MARZO 4
3.7.7 | Modificar funcionario responsable suplente/analista(s) de cumplimiento | Karen Palacios | bar: MARZO 4
3.7.7.1 | Modificar datos del funcionario responsable suplente/analista(s) de cumplimiento | Karen Palacios | bar: MARZO 4
3.7.7.2 | Confirmar información modificada del funcionario responsable suplente/analista(s) de cumplimiento | Karen Palacios | bar: MARZO 4
3.7.8 | Renovar registro del funcionario responsable suplente/analista(s) de cumplimiento | Karen Palacios | bar: MARZO 4
3.7.8.1 | Ingresar datos de renovación de registro del funcionario responsable suplente/analista(s) de cumplimiento | Karen Palacios | bar: MARZO 4
3.7.8.2 | Renovar documentos de respaldo | Karen Palacios | bar: MARZO 4
3.7.8.3 | Confirmar información ingresada para la renovación del registro del funcionario responsable suplente/analista(s) de cumplimiento | Karen Palacios | bar: MARZO 4
3.7.8.4 | Imprimir comprobante de solicitud de renovación de registro del funcionario responsable suplente/analista(s) de cumplimiento | Karen Palacios | bar: MARZO 4
3.7.9 | Baja del funcionario responsable suplente/analista(s) de cumplimiento | Karen Palacios | bar: MARZO 4
3.7.9.1 | Solicitar baja del funcionario responsable suplente/analista(s) de cumplimiento | Karen Palacios | bar: MARZO 4
3.7.9.2 | Adjuntar documentos de resplado para la solicitud de baja del funcionario responsable suplente/analista(s) de cumplimiento | Karen Palacios | bar: MARZO 4
3.7.10 | Ver detalle del funcionario responsable | Karen Palacios | bar: MARZO 4
3.7.11 | Ver detalle del funcionario responsable suplente/analista(s) de cumplimiento | Karen Palacios | bar: MARZO 4
3.8 | MODULOS ACTOR LEGAL
3.8.1 | Validar registros pendientes
3.8.2 | Validar renovaciones pendientes
3.8.3 | Validar bajas pendientes
3.8.4 | Validar registros observados
3.8.5 | Validar renovaciones observadas
3.8.6 | Validar bajas observadas
3.8.7 | Verificar registros aprobados y en espera de certificados firmados
3.8.8 | Verificar renovaciones aprobadas y en espera de certificados firmados
3.8.9 | Verificar bajas aprobadas y en espera de certificados firmados
3.8.10 | Registros concluidos (con certificados firmados)
3.8.11 | Renovaciones concluidas (con certificados firmados)
3.8.12 | Bajas concluidas (con certificados firmados)
3.8.13 | Reportes
3.8.13.1 | Lista de solicitudes de sujetos obligados
3.8.13.2 | Sujetos obligados
3.8.13.3 | Unidad de cumplimiento
3.9 | MODULOS ACTOR ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
3.9.1 | Gestionar rol
3.9.1.1 | Adicionar nuevo rol
3.9.1.2 | Modificar rol
3.9.2 | Gestionar usuario
3.9.2.1 | Adicionar nuevo usuario
3.9.2.2 | Modificar usuario
3.9.3 | Gestionar sector
3.9.3.1 | Adicionar nuevo sector
3.9.3.2 | Modificar sector
3.9.4 | Gestionar requisito-sector
3.9.4.1 | Adicionar nuevo requisito
3.9.4.2 | Modificar requisito
3.10 | MODULOS ACTOR ESTRATÉGICO
3.10.1 | Enviar correos a sujetos obligados
3.10.2 | Correos electrónicos enviados
3.10.3 | Ver detalle de correo eletrónico seleccionado
3.10.4 | Listar modificaciones realizadas
3.10.5 | Verificar modificaciones resalizadas
3.10.6 | Listar modificaciones observadas
4 | DESARROLLO BACKEND
4.1 | MODULO DE REGISTRO DE SUJETO OBLIGADO
4.1.2 | Modelos, repositorios, servicios y controladores: Modulos, Roles, RolModulo, Usuarios
4.1.3 | Autenticación de usuarios del sistema
4.1.4 | Método de consumo del servicio web de impuestos nacionales para la validación del NIT del sujeto obligado
4.1.5 | Modelos, repositorios, servicios y controladores: Requisitos, Sector, RequisitoSector, Subsector
4.1.6 | Modelos, repositorios, servicios y controladores: RegistroInicial, SujetoObligado, Direccion, DireccionUbicaionGeografica, CelularSujetoObligado, TelefonoSujetoObligado, NotariaSujetoObligado, DocumentosRespaldoSO
4.1.7 | Modelos, repositorios, servicios y controladores: Estados, SolicitudSO, SeguimientoSolicitudSO
4.1.8 | Clases y metodos que validen los datos ingresados por el usuario y que consuman los diferentes controladores y métodos mensionados en los puntos anteriores, para el registro de un nuevo sujeto obligado
4.2 | MODULO DE REGISTRO DE FUNCIONARIO RESPONSABLE
4.2.1 | Modelos, repositorios, servicios y controladores: Persona, CelularPersona, InternoPersona, DireccionPersona, CorreoElectronicoPersona
4.2.2 | Modelos, repositorios, servicios y controladores: RepresentanteLegal, FuncionarioUIF, UnidadDeCumplimiento, RelacionUC
4.2.3 | Modelos, repositorios, servicios y controladores: SolicitudMUC, SeguimientoSolicitudMUC, DocumentosRespaldoMUC
4.2.4 | Clases y metodos que validen los datos ingresados por el usuario y que consuman los diferentes controladores mensionados en los puntos anteriores (del 4.2.1 al 4.2.3), para el registro de un funcionario responsable
4.3 | MODULO DE REGISTRO DE FUNCIONARIO RESPONSABLE SUPLENTE/ANALISTA(S) DE CUMPLIMIENTO
4.3.1 | Clases y metodos que validen los datos ingresados por el usuario y que consuman los diferentes controladores mensionados en los puntos anteriores (del 4.2.1 al 4.2.3), para el registro de un funcionario responsable suplente/analista(s) de cumplimiento
4.4 | MODULO MENU PRINCIPAL
4.4.1 | Modelos, repositorios, servicios y controladores: CertificadoSujetoObligado, CertificadoSOFirmado, CertificadoMUC, CertificadoMUCFirmado
4.4.2 | Clases y metodos que validen los datos ingresados por el usuario y que consuman los diferentes controladores y métodos mensionados en el punto anterior, para el envio de solicitudes por parte del sujeto obligado, reporte de certificados, tanto de de registros, renovaciones y bajas
4.4 | MODULO GESTIONAR SUJETO OBLIGADO
4.4.1 | Clases y metodos para modificar un sujeto obligado
4.4.2 | Clases y metodos para renovar un registro del sujeto obligado
4.5 | MODULO GESTIONAR UNIDAD DE CUMPLIMIENTO
4.5.1 | Clases y metodos para modificar un funcionario responsable
4.5.2 | Modelos, repositorios, servicios y controladores: DesvinculacionUC, ReemplazoTemporal
4.5.3 | Clases y metodos para realizar el cambio de un funcionario responsable
4.5.4 | Clases y metodos para consumir los controladores del punto 4.5.2, y realizar la habilitación de un funcionario responsable suplente
4.5.5 | Clases y metodos para consumir los controladores del punto 4.5.2, y realizar el reemplazo temporal de un funcionario responsable
4.5.6 | Clases y metodos para renovar el registro de un funcionario responsable
4.5.7 | Clases y metodos para modificar un funcionario responsable suplente/analista(s) de cumplimiento
4.5.8 | Clases y metodos para renovar un registro de un funcionario responsable suplente/analista(s) de cumplimiento
4.5.9 | Clases y metodos para dar de baja a un funcionario responsable suplente/analista(s) de cumplimiento
4.5.10 | Clases y metodos para ver el detalle de un funcionario responsable
4.5.11 | Clases y metodos para ver el detalle de un funcionario responsable suplente/analista(s) de cumplimiento
4.6 | MODULOS ACTOR LEGAL
4.6.1 | Método de consumo del servicio web del SEGIP para la validación del CI del representante legal de un sujeto obligado
4.6.2 | Método de consumo del servicio web de impuestos nacionales para la validación del NIT del sujeto obligado
4.6.3 | Método de consumo del servicio web de FUNDEMPRESA para el certificado de registro del sujeto obligado en esta institución
4.6.4 | Clases y métos para validar los registros, renovaciones y bajas pendientes
4.6.5 | Clases y métos para validar los registros, renovaciones y bajas observadas
4.6.6 | Clases y métodos para verificar los registros, renovaciones y bajas aprobadas y en espera de certificados firmados
4.6.7 | Clases y métodos para mostrar los registros, renovaciones y bajas concluidas (con certificados firmados)
4.6.8 | Clases y metodos que consulten en la base de datos la información requerida para la elaboracion de los diferentes reportes.
4.7 | MODULOS ACTOR ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
4.7.1 | Clases y métodos para gestionar los roles de los usuarios del sistema
4.7.2 | Clases y métodos para gestionar los diferentes usuarios del sistema
4.7.3 | Clases y métodos para gestionar los sectores requeridos para el registro de los sujetos obligados
4.7.4 | Clases y métodos para gestionar los requisitos (documentación a presentar) por sector para el registro de los sujetos obligados
4.8 | MODULOS ACTOR ESTRATÉGICO
4.8.1 | Clases y métodos para enviar correos a sujetos obligados
4.8.2 | Clases y métodos para mostrar los dierentes correos electrónicos enviados a los sujetos obligados
4.8.3 | Método para ver el detalle de un determinado correo eletrónico seleccionado
4.8.4 | Clases y métodos para listar las modificaciones realizadas por el sujeto obligado
4.8.5 | Clases y métodos para verificar las modificaciones realizadas por el sujeto obligado
4.8.6 | Clases y métodos para listar las modificaciones realizadas por el sujeto obligado y que fueron observadas por el actor estratégico
5 | PRUEBAS
6 | IMPLEMENTACION