## KAREN PALACIOS
PLANIFICACION DE TAREAS SEMANAL
Nro | TAREAS PLANIFICADAS | RESULTADOS ALCANZADOS | PORCENTAJE DE AVANCE | DIFICULTADES U OBSERVACIONES
DEL 16 AL 20 DE ENERO
Priorizacion del ROS
1 | Conclusión del documento de Análisis del proyecto Priorización del ROS. |  |  | no hubo reunion de coordinación
2 | Elaboración de la documentación del DISEÑO y MODELADO DE DATOS (modelo Entidad Relación) del proyecto de Priorización del ROS. |  |  | no hubo reunion de coordinación
Sistema de de Registro de SO
3 | Codificación del backend del módulo de ingreso al sistema y solicitud de registro de nuevos sujetos obligados. | - Se tiene la interfaz de usuario en un 100% y el backend en un 60% | 60% | Se realizó el cambio de equipo de computación, ya que el que se tenia asignado presentaba un sistema operativo obsoleto (Windows 7) y el disco duro se encontraba lleno. Se desestimó la magnitud del tamaño de cada uno de los requerimentos de las pantallas, lo que conlleva a que el desarrollo de las mismas sea un tanto moroso.
4 | Codificación del frontend y backend del módulo de Registro de sujetos obligados. | - Se tiene la interfaz de usuario (frontend) en un 60% y el backend en un 10% | 35% | El comienzo de una nueva estructura de desarrollo tanto para el frontend y backend (desde cero) y el uso de nuevas herramientas tecnológicas conlleva un proceso de configuración y adaptación, el mismo que se ira superando en las siguientes tareas.I10
DEL 23 AL 27 DE ENERO
5 | Conclusion del desarrollo del backend del módulo de ingreso al sistema y solicitud de registro de nuevos sujetos obligados. (40%)
6 | Conclusion del desarrollo del fronted y backend del módulo de Registro de sujetos obligados. (65%)
7 | Desarrollo del frontend del módulo Registro de Funcionario Responsable.
Cronograma de trabajo del nuevo sistema de registro de SO, FR, FRS